

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| родителей учащихся 1 и 2 классов |  |  |  |
| -диагностика сформированности УУД у учащихся 1 и 2 классов | Апрель  2019 | Психолог | Отчет |
| - разработка программы и КИМов мониторинга | Май  2019 | Рабочая группа проекта | Программы и КИМы мониторинга |
| - апробация учебно-методических материалов проекта | Май  2019 | Руководитель проекта, психолог | Аналитический отчет |
| Проведение методической поддержки педагогов, занятых в проекте | Январь-апрель  2019 | Руководитель проекта, психолог | Аналитический отчет по результатам работы семинаров |
| **2 этап 2019/2020гг.** | | | |
| Уточнение плана реализации проекта в 2019-2020 гг. | Август  2019 | Рабочая группа проекта | Календарный план реализации проекта в 2019-2020 уч.г. |
| Реализация социального проекта «Моя школа» | Сентябрь – май  2019 -2020 | Рабочая группа проекта,  МО учителей | Работы участников проекта, отчет |
| Мониторинг планируемых результатов проекта | Сентябрь – май  2019- 2020 | Рабочая группа проекта,  психолог | Отчет |
| Проведение рефлексии достигнутых промежуточных результатов | Ежеквартально | МО учителей | Отчеты, фотографии, реализованные проекты, дипломы |
| Круглый стол (муниципальный) по обмену опытом | Апрель 2020 | Администрация школы | Резолюция |
| Подготовка к публикации апробированного комплекта диагностических материалов по оценке качественных и количественных показателей эффективности формирования педагогической компетентности родителей младших школьников в условиях реализации социального проекта | Апрель-май 2020 | Администрация школы, МО учителей, психолог | Методическое пособие |
| Методическое пособие «Психолого-педагогическое сопровождение развития педагогической компетентности родителей младших школьников» в электронном виде | Январь 2021 | Администрация школы | Методическое пособие, размещенное на сайте школы |
| Семинар (муниципальный, региональный) по обмену опытом | Апрель 2021 | Администрация школы | Программа семинара, отчет |
| Участие педагогов в научно-практических конференциях, форумах по обмену инновационным опытом | Ежегодно  не менее 2-х выступлений | Руководитель проекта | Публикации педагогов в сборниках материалов научно-практических конференций |
| Участие в региональных педагогических конкурсах в рамках тематики проекта | Не менее 2-х участий в конкурсах в 2019, 2020, 2021году | Администрация школы, МО учителей | Дипломы участников |
| Участие в грантовых конкурсах на получение финансовой поддержки | 2020 (в соответствии с объявленным сроком конкурсов) | Администрация школы | Заявка на грант |
| Подготовка научно-методических статей для публикации в научно-методических изданиях | Сентябрь 2020,2021 | МО учителей, руководитель проекта | Публикации в журналах «Начальная школа» |
| Мониторинг реализации проекта | Раз в полугодие | Администрация школы, психолог | Отчет |
| **3 этап 2020/2021гг.** | | | |
| - Обобщение полученных результатов инновационной деятельности | Сентябрь-ноябрь 2021 | Руководитель проекта психолог, МО учителей | Аналитический отчет и публикации в научно-методическом издании |
| Оценка эффективности реализации проекта | Январь-май 2021 | Администрация школы | Отчет |
| Подготовка публикаций, презентаций для выступления на конференциях с целью трансляции опыта инновационной деятельности в другие образовательные организации; конференция по обмену опытом | Февраль 2021 г | Администрация школы | Публикации в журналах «Начальная школа», «Воспитание школьника» (не менее двух) |
| Круглый стол (региональный) по обмену опытом | Апрель 2021 | Администрация школы | Программа круглого стола, резолюция |
| Продолжается реализация социального проекта «Моя школа» | В течение года | МО учителей | Реконструкция прилегающей школьной территории, с учетом выполнения проектов учащихся |
| Подготовка итогового отчета о реализации проекта | Сентябрь- октябрь 2021 | Администрация школы | Отчет |